## makemigrations
Neumatic - Secuencia de Migración de Datos
(venv) PS D:\PROJECT_NEUMATIC\neumatic> python manage.py makemigrations
Migrations for 'maestros':
apps\maestros\migrations\0001_initial.py | Algoritmo | Tabla DBF / CSV / JSON | Orden | Migrado | Observaciones
+ Create model Actividad | actividad_migra.py | actividad.dbf | 1 | OK | En la tabla DBF se le asignó valor 7 al último registro "SIN ACTIVIDAD DECLARADA " que estaba en blanco
+ Create model AlicuotaIva | Se hizo en el sistema | N/A | 8 | OK | Se crearon 6 registros
+ Create model Cliente | cliente_migra.py | clientes.dbf | 23 | OK
+ Create model ComprobanteCompra | comprobante_compra_migra.py | codcom.dbf | 3 | OK
+ Create model ComprobanteVenta | comprobante_venta_migra.py | codven.dbf | 2 | OK | Se eliminó un duplicado compro="EG" y se hizo un pack a la tabla DBF
+ Create model Empresa | Se hizo en el sistema |  | 9 | OK | Se creó un registro
+ Create model Localidad | localidad_migra.py | Codigos-Postales-Argentina.csv | 6 | OK
+ Create model MedioPago | Se hizo en el sistema | N/A | 10 | OK | Se crearon 2 registros
+ Create model Moneda | Se hizo en el sistema | N/A | 4 | OK | Se crearon 4 registros
+ Create model Numero
+ Create model Operario | operario_migra.py | operario.dbf | 11 | OK | Se eliminaron los dos últimos registros uno blank otro sin nombre y se hizo un pack
+ Create model Parametro
+ Create model Producto | producto_migra.py |  | 19 | OK | El campo CODIGO tiene repeticiones -Errores en el campo IVA valores mayores a 100, revisar con los SELECT - SQL. Luego ejecute: actualiza_producto_cai.py LUEGO HACER PACK | SELECT codigo, COUNT(codigo) AS repeticiones FROM lista GROUP BY codigo HAVING COUNT(codigo) > 1 | 9310, 14380, 16365, 60300, 102934, 336535 | SELECT * FROM lista WHERE iva > 21 ORDER BY codigo | reemplazar por el valor 21
+ Create model ProductoCai | producto_cai_migra.py | lista.dbf | 18 | OK | Se insertan los valores no repetidos del campo CODFABRICA
+ Create model ProductoDeposito | producto_deposito_migra.py | depositos.dbf | 16 | OK | Se hizo un pack, había un archivo marcado para borrar
+ Create model ProductoEstado
+ Create model ProductoFamilia | producto_familia_migra.py | articulo.dbf | 14 | OK
+ Create model ProductoMarca | producto_marca_migra.py | marcas.dbf | 17 | OK | En los CODIGO=30, 52, 210 se asignó Al campo moneda "P", porque estaban en blanco
+ Create model ProductoMinimo
+ Create model ProductoModelo | producto_modelo_migra.py | modelos.dbf | 15 | OK
+ Create model ProductoStock | producto_stock_migra.py | stock.DBF | 22 | OK | Existen códigos de producto en el origen que no existen. Se eliminaron registros que no ienen asignado depísto y se hizo un pack
+ Create model Proveedor
+ Create model Provincia | provincia_migra.py | provincia.csv | 5 | OK
+ Create model PuntoVenta
+ Create model Sucursal | sucursal_migra.py | sucursal.dbf | 13 | OK | Ojo solo migró los 10 primeros, no el 11 se agregó manual el 11 y 12 por el vendedor URIEL ECOMMERCE
+ Create model TipoDocumentoIdentidad | tipo_documento_identidad_migra.py | tipo_documento_identidad.json | 12 | OK
+ Create model TipoIva | Se hizo en el sistema | N/A | 7 | OK | Se crearon 4 registros
+ Create model TipoPercepcionIb | Se hizo en el sistema | N/A | 21 | OK | Se crearon 4 registros con datos que deben ser cambiados
+ Create model TipoRetencionIb
+ Create model Vendedor | vendedor_migra.py | vendedor.dbf | 20 | OK | Se asignó código 1 a SANTA FE MOSTRADOR. Hacer un pack. Ver el caso de la Sucursal de URIEL ECOMMERCE
apps\maestros\migrations\0002_initial.py
+ Add field id_user to actividad
+ Add field id_user to alicuotaiva
+ Add field id_actividad to cliente
+ Add field id_user to cliente
+ Add field id_user to comprobantecompra
+ Add field id_user to comprobanteventa
+ Add field id_user to empresa
+ Add field id_user to localidad
+ Add field id_localidad to empresa
+ Add field id_localidad to cliente
+ Add field id_user to mediopago
+ Add field id_user to moneda
+ Add field id_user to numero
+ Add field id_user to operario
+ Add field id_empresa to parametro
+ Add field id_user to parametro
+ Add field id_alicuota_iva to producto
+ Add field id_user to producto
+ Add field id_user to productocai
+ Add field id_cai to producto
+ Add field id_user to productodeposito
+ Add field id_user to productoestado
+ Add field id_user to productofamilia
+ Add field id_familia to producto
+ Add field id_moneda to productomarca
+ Add field id_user to productomarca
+ Add field id_marca to producto
+ Add field id_cai to productominimo
+ Add field id_deposito to productominimo
+ Add field id_user to productominimo
+ Add field id_user to productomodelo
+ Add field id_modelo to producto
+ Add field id_deposito to productostock
+ Add field id_producto to productostock
+ Add field id_user to productostock
+ Add field id_localidad to proveedor
+ Add field id_user to proveedor
+ Add field id_user to provincia
+ Add field id_provincia to proveedor
+ Add field id_provincia to localidad
+ Add field id_provincia to empresa
+ Add field id_provincia to cliente
+ Add field id_user to puntoventa
+ Add field id_punto_venta to numero
+ Add field id_localidad to sucursal
+ Add field id_provincia to sucursal
+ Add field id_user to sucursal
+ Add field id_sucursal to productodeposito
+ Add field id_sucursal to numero
+ Add field id_sucursal to cliente
+ Add field id_user to tipodocumentoidentidad
+ Add field id_tipo_documento_identidad to cliente
+ Add field id_user to tipoiva
+ Add field id_tipo_iva to proveedor
+ Add field id_iva to empresa
+ Add field id_tipo_iva to cliente
+ Add field id_user to tipopercepcionib
+ Add field id_percepcion_ib to cliente
+ Add field id_user to tiporetencionib
+ Add field id_tipo_retencion_ib to proveedor
+ Add field id_sucursal to vendedor
+ Add field id_user to vendedor
+ Add field id_vendedor to cliente
Migrations for 'usuarios':
apps\usuarios\migrations\0001_initial.py
+ Create model User
Migrations for 'ventas':
apps\ventas\migrations\0001_initial.py
+ Create model Factura | factura_migra.py | facturas.dbf | 24 | OK | Se repiten id de factura en el origen
+ Create model DetalleFactura | detalle_factura_migra.py | detven.dbf | 25 | OK | Inicio del ciclo de migración.
Advertencia: Factura con ID 1498301 no encontrada. Registro omitido.
Advertencia: Factura con ID 1498304 no encontrada. Registro omitido.
Advertencia: Factura con ID 1498306 no encontrada. Registro omitido.
Advertencia: Factura con ID 1498308 no encontrada. Registro omitido.
Hay facturas que no se instanciaron
Error procesando el registro ID 1566500: [<class 'decimal.InvalidOperation'>]
Error procesando el registro ID 1569043: [<class 'decimal.InvalidOperation'>]

## migrate
(venv) PS D:\PROJECT_NEUMATIC\neumatic> python manage.py migrate
Operations to perform:
Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, maestros, sessions, usuarios, ventas
Running migrations:
Applying maestros.0001_initial... OK
Applying contenttypes.0001_initial... OK
Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
Applying auth.0001_initial... OK
Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
Applying usuarios.0001_initial... OK
Applying admin.0001_initial... OK
Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
Applying maestros.0002_initial... OK
Applying sessions.0001_initial... OK
Applying ventas.0001_initial... OK
(venv) PS D:\PROJECT_NEUMATIC\neumatic>